附件1

中国劳动关系学院

“十三五”工会干部培训专项规划

工会干部培训是学校办学的使命，做好工会干部培训工作是实现学院“十三五”发展规划的重要环节和要求。为进一步做好该项工作，根据全总《2016-2020年全国工会干部教育培训规划》和《中国劳动关系学院“十三五”发展规划》，制订本专项规划。

一、建设目标

（一）建设背景

“十二五”期间，在全总和学院的领导、支持下，工会干部培训学院稳步发展，工作基础进一步夯实，为“十三五”期间工会干部培训发展创造了条件。

一是定位准确目标清晰。按照全总设置工会干部教育培训机构的规划，“十二五”期间在全国形成以中国劳动关系学院为龙头、省级工会干部院校为主体、地市级以下各类工会干部教育培训机构为补充的全国工会干部教育培训格局。中国劳动关系学院始终坚持和明确工会干部培训工作在学校整体办学中的重要地位，2011-2015年，学院共完成全总计划内培训157个班次，培训工会干部15722人次；计划外培训120个班次，培训工会干部6964人次，圆满完成 “十二五”工会干部培训规划任务。

二是制度规章健全。“十二五”期间，工会干部培训学院制定和完善了一系列培训相关的管理制度，包括教学评估制度、教师任用制度、学员管理制度、服务评估制度、调研工作制度、部门行政管理制度、班主任工作制度等，在日常工作中落实并取得了成效。

三是教学改革深化，培训教学高质稳定。2011年至2015年，教学管理改革逐步深入，教学评估平均分（百分制）91.88，教学管理满意度平均百分比年为98.3%；培训教学质量和管理质量稳定上升，学员认可度较高。

四是师资队伍规模扩大，结构逐步优化。目前，工会干部培训学院任课教师队伍由我校各相关学科专业部分专任教师、全总领导及部门领导和外聘专家学者组成。其中，专任教师一般须具有副高以上职称，由学校各系院部从本学科专业骨干教师中选拔推荐、报经学校主管领导和工会干部培训学院审核确认，目前我校工会和劳动关系领域的学术带头人和中青年优秀骨干教师基本上都被吸收到专任教师队伍中，老、中、青年教师比例38.5%、35.9%、25.6%。学院通过制定专项制度加强专任教师队伍建设，已形成一支政治思想过硬、专业水平高、年龄结构合理、综合素质优良的专业教师队伍。2011-2015年，专任教师人数由25人增加到39人。

五是培训教材规范化。2011-2015年，学校参与全总培训教材的编写、修订工作，促进了培训教材的规范完善，2012年学校部分任课教师参与完成了全总干部培训教材《工会基础理论概论》、《地方工会干部培训教材》的修订工作， 2014-2015年参与编写《工会干部培训教材》和《中国工人运动简史培训教材》。

六是培训理念和培训条件不断改进。以创新开放的理念吸引优质教育资源，并与工会培训系统分享我校的教育资源，不断改善培训办学条件，为工会干部教育培训的推进创造有力支撑。

（二）建设目标

紧密结合中国劳动关系学院“十三五”发展总目标，贯彻落实中组部颁布的《干部教育培训工作条例》和全总下发的《2016-2020年全国工会干部教育培训规划》，始终坚持和明确工会干部教育培训工作在学校办学中的重要地位，充分发挥我校办学资源和师资优势，以加强政治理论教育为首要任务，全面推进工会干部培训的理论武装、党性教育、能力提升和知识更新。

1.建设一流的工会干部教育培训阵地。进一步加强师资队伍建设、课程建设、教材建设、教学基地建设、培训场地设施建设。继续保持我校在全国工会系统教育培训工作中的龙头地位、良好教学水平和社会声誉，并在现有基础上，努力使我校干部教育培训在办学理念、办学质量、办学条件等一系列工作上有明显提高，逐步跻身于全国一流干部教育培训院校的行列，形成国内干部教育培训特色品牌。使我校能够更好地服务于全总的中心工作和工会干部队伍建设要求，为我校总体发展和全国工会干部教育培训工作做出应有贡献。

2.深化教学改革，推进工会干部培训改革创新。进一步改革工会干部培训的内容、模式。用好大数据、“互联网＋”等技术手段，努力提升教育培训和组织管理质量，不断推进工会干部教育培训工作上新水平。在确保完成工会干部培训工作任务的同时，探索构建覆盖党委、政府等相关部门领导干部、各类企事业经营管理者在内的干部培训教育新格局。

（三）建设思路

1. 指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的群团工作会议精神、深入领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要讲话精神，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持学校承担工会干培教育培训的使命，突出抓好理论教育、党性教育和专业化能力培训，全面提升工会干部教育培训质量，把增强“政治性、先进性、群众性”的要求贯穿干部教育培训全过程，培养造就一支“绝对忠诚党的事业，竭诚服务职工群众”的高素质工会干部队伍，为全面履行工会职能、推进工会工作改革创新，扎实做好新形势下工会工作，提供人才保证和智力支持。

2. 基本原则

（1）坚持正确方向，强化责任意识。牢牢把握工会干部教育培训工作的党性原则，把坚持正确政治方向作为一以贯之的指导思想，切实落实到干部教育培训工作的各方面和全过程。勇于担当责任、勇于自我革新，确保干部教育培训工作更好服务党的工运事业发展、服务建设一支高素质的工会干部队伍。

（2）坚持服务大局，突出主业主课。紧紧围绕党和国家工作大局，着眼保持和增强工会工作和工会组织的政治性先进性群众性，聚焦职责定位、突出主业主课，加强理论教育和党性教育，注重专业化能力培养，打开眼界、打开思路、打开胸襟。

（3）坚持改革创新，推进协调发展。把改革创新贯穿于工会干部教育培训各环节各方面，以新理念新思路新举措推进工作，实现数量与质量、规模与效益相统一，不断提高工会干部教育培训的科学化、制度化、规范化水平。

（4）坚持从严要求，加强队伍建设。强化主体责任和监督责任，明确主管部门、培训机构、授课教师和在训工会干部的职责，按照“三严三实”要求，坚持从严治校、从严治教、从严治学，以严的精神、实的作风和过硬的队伍，推动工会干部教育培训工作取得新成效、迈上新台阶。

二、主要任务和举措

（一）高效落实各类培训计划

1.坚持正确办学方向

坚持以马克思主义为指导，全面贯彻党的干部教育培训方针。以马克思主义工运理论武装参加培训的各级工会干部尤其是工会领导干部。让工会干部通过培训，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，着重掌握讲话贯穿的马克思主义立场观点方法，加强党性修养，坚定理想信念，真正在深层次上提高政治政策水平和思想理论水平，为坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路提供政治保证。让工会干部通过培训，深入学习贯彻党和国家的大政方针，在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中思考工会工作，研究把握经济发展新常态下工会工作的特点和规律，提高工会干部把握大局、服务大局的能力水平。进一步强化工会工作专业化能力培训，学习工会业务知识、劳动法律法规和相关领域的新知识新技能，加强党的群众路线、群众工作方法等内容的培训。帮助工会干部加快知识更新、优化知识结构、拓宽眼界、提高层次，全面提高工会干部做好新形势下职工群众工作的能力和水平。

2.培训班次和对象

学院工会领导干部教育培训对象主要包括：县级以上工会领导班子成员、县级以上工会机关干部、基层工会干部、工会专业人才。针对不同对象举办市（地）级新任工会主席培训班、县级工会主席培训班、工会干部院校骨干师资培训班、部分大型国有企业工会主席和非公有制企业工会主席培训班以及各类高层次工会专业岗位知识培训班。争取举办全总主席团成员和执委、经审委培训班、省级工会领导干部培训班，发挥中国劳动关系学院在培训全国工会干部工作中的主阵地作用。继续办好全国各产业工会、全总各部门、各直属单位工会干部培训班、西部地区工会领导干部培训班、各省市自治区分管工会工作党委负责人培训班等班次。

3.培训工作进度和培训人次

我院工会领导干部培训工作进度，按照全总制定的《2016-2020全国工会干部教育培训规划》执行。自2016年起五年中，安排全国计划内和计划外各类工会领导干部培训班200个左右，培训人次2.5万人左右。每年举办40期培训班，年均培训人数5000人次左右。全面完成“十三五”期间对各级工会干部的培训任务。

（二）加强师资队伍建设

1.重视培训教师思想政治工作

贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，开展师德师风建设，把严明政治纪律和政治规矩、严守讲坛纪律作为教师授课的底线和红线，把弘扬主旋律、传播正能量作为教师授课的基本要求。使学校的培训教师不仅具备较高的理论政策水平、扎实的专业知识基础，还必须对党忠诚、政治坚定，严守纪律、严谨治学，具有良好的职业道德修养。

2.加强培训师资库建设

按照政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、专兼结合的原则，在认真落实学校专项制度、加强专任教师队伍建设的同时，适当扩大专任教师队伍规模，形成以老带新、以新促老的好局面，教学研究领域基本做到工会和劳动关系学科全覆盖 。积极推荐本校优秀师资入选中央和地方党委组织部门干部教育培训师资库，形成开放办学、优势互补、资源共享的干部教育培训师资队伍体系。

在继续落实工会干部培训学院专任教师队伍建设专项制度和办法的同时，充分利用地处首都的地缘优势，加强与中央有关部门、国家级党校、行政学院、各部委和知名高校、科研单位及国际相关组织与高校的联系，完善外聘教师聘用制度，建设一支高素质、高质量的外聘教师队伍。另外，坚持选聘思想政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高的领导干部、企业经营管理人员、专家学者和先进模范人物、优秀基层干部等担任兼职教师。在“十三五”期间将专兼职师资人数由60人扩充到90人左右。其中专任教师人数由39人增加到45人左右。

3.完善培训教师调研工作制度

精心策划，认真组织，坚持问题导向，突出调研实效，进一步把任课教师基层调研工作做好、做实。通过调研，使任课教师了解工会工作实际尤其是基层工会和工会干部的现状以及其所关心和急需解决的现实问题，更加准确地把握工会干部的工作特点、工作状况、基本素质和培训需求，联系实际开展教学，有的放矢，力戒空谈，提升教师授课的针对性和实效性。

4.健全培训教师考核评价体系

改进和完善学员评教制度，积极探索符合工会干部教育培训特点的教师准入和退出机制，不断优化教师队伍。

5.建立专任教师培养长效机制

发挥骨干教师和老教师的“传帮带”作用，持续培养青年后备力量；为教师争取到党政机关、工会系统、企事业单位挂职和基层锻炼的机会，推荐教师列席工会各类重要工作会议，组织教师参加相关培训，建立激励机制，为专任教师发展提供制度保障。使培训专任教师梯队的年龄结构和专业水平保持动态合理化发展。

（三）深化教学改革，提高干部教育培训质量

1.教学内容改革

（1）突出重点内容

工会干部教育培训围绕政治性、先进性、群众性等重点培训内容，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育培训为重点，突出主业主课。推动工会干部自觉把工会工作放在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中去思考，认真研究把握经济发展新常态下工会工作的特点和规律，牢固树立和自觉践行新理念，以法治思维和法治方式开展工作，不断提高做好工会工作的能力和水平。突出工会工作改革创新重点，不断深化工会理论、工会业务及相关知识培训。着眼提高综合素质和能力，积极涵养科学人文素养，全面提高工会干部素质能力。

工会领导班子成员培训：地市级以上工会领导班子成员培训以理论武装为根本、党性教育为核心、能力提升为主线；县级工会领导班子成员培训要求是加强理论培训、突出实践能力。

工会机关内设机构干部培训：以增强领悟力、引领力、执行力、协调力为重点。

工会专业人才培训：以提高思想政治素质，提升专业化能力和水平为重点。

基层工会干部培训：以增强组织、引导、服务职工，维护职工合法权益的意识和能力为重点。

分管工会工作党委及企事业领导干部培训：以加强理论培训，提高对工会的认识、加强工会工作为重点。

（2）完善培训课程开发和更新机制

“十三五”期间，将进一步深化教学改革，秉执创新、开放、共享的理念，结合全总和学校的发展规划，按照培训教学科研管理一体化的工作思路，完善干部教育培训课程开发和更新机制。依托学校特色优势学科的发展，进一步完善培训内容，优化学科结构，改进课程设计。根据我国经济社会和工会工作发展与变化的实际需要，在保持我院教育培训课程传统优势的同时，不断使之丰富和拓展创新。围绕党和国家工作大局，教学中既要阐述工会工作的一般规律，又要关注和突出中国工会特色和国家经济社会形势发展与变化，适时开设新课程，及时更新培训内容,实现课程的供给侧结构性改革。

建立需求导向的内容提供机制。完善培训学员入学前、培训中以及培训后的需求调查，逐步建立基层工会领导干部需求调查数据库，作为培训课程设置参考依据。研究不同类别、不同层次、不同岗位工会干部素质能力模型，逐步制订和完善各级各类工会干部培训大纲，探索改进培训班次设置，突出工会干部在学习培训中的主体地位，强化培训面向工会工作实际，努力为工会干部提供差别化的教育培训服务。

（3）加强精品课程建设

在课程体系完整的基础上，建设精品课程，重点开发关于工人阶级和工会工作理论、中国工运史、劳动关系理论、劳动法律法规、工会工作改革创新、职工素质提升等方面的精品课程。形成覆盖工会工作和劳动关系理论的课程模块，突出我校的专业特色，继续推出名课名师，逐步形成一流的干部教育培训特色品牌。

2.教学方式改革

（1）合理运用培训模式

合理运用“菜单式”、“学分制”、“翻转课堂”等教育培训模式，调动学员的学习主动性，提高培训实际效果。综合运用讲授式、研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，坚持理论与实践相结合实现教学相长、学学相长。

（2）加大案例教学比重

工会干部培训必须重视培养学员分析问题和解决问题的能力。十三五期间，地市级以上工会干部教育培训的案例教学内容占比应不低于30%。其他层次、类型教育培训案例教学比重也应有较大幅度地提升。

（3）加强现场教学

开发建立更多具有示范性的现场教学基地，着力解决好目前干部培训现场教学基地数量较少，现场教学方式单一的问题。筹划完整的教学方案并配备专职教师和专业人员，对学员进行现场参观后的理论指导和业务咨询，提升现场教学对学员工作实践的指导和启发。

（4）合理运用新技术

用好“互联网+”教学手段，将线下和线上教育有机结合、运用新技术加强课程效果，逐步利用现代信息传播方式开发在线教学课程,延伸教学范围。

（四）教材建设

1.规范建设

按照全总“基本教材、必读教材、特色教材、补充教材相结合的全国工会干部培训教材体系”规划与建设要求，积极组织教师参与编写全国工会干部培训的基本教材、必读教材。

2.突出特色

依托学校特色优势学科发展中的教学科研项目成果，由学校学术委员会、教材委员会、科研处、工会干部培训学院共同甄选出符合社会形势发展的、贴近劳动关系现实和工会工作需要的、体现学校办学特点的特色教材，以及适用于工会干部培训的经济管理、企业管理、社会管理等简明补充教材。

3.扩大影响

争取进入全国工会干部培训教材编审委员会，参与培训教材的规划制定工作。扩大教材的编写、使用范围。

（五）干部培训信息化教学管理系统建设

1.建设信息化系统

信息化教学管理系统的建设旨在提高学院内部的协同工作能力、资源共享能力和工作效率，整合开发培训业务流程以及培训业务所产生的数据，形成较为标准的数据模型，为培训单位、培训学员和培训教师提供便捷的移动端信息化服务。建立辅助决策及信息展示系统，系统能够自动汇总、分析数据，为管理者决策提供有力依据。全面提升工会干部培训学院的信息化水平，实现工会干部培训工作的标准化、流程化和信息化，更好地服务于工会系统、服务于工会干部培训工作。

2.规划筹建干部培训网络学院

在学校整体规划允许的前提下，筹划将干部培训信息门户逐步建设为干部培训网络学院，未来通过网络课程开发设计，云平台将线下课堂虚拟化、网络化、扩大化，将在训学员、毕业校友、工会组织和广大职工紧密地结合在一起，用户可以获取基础知识材料以及教师远程课堂，利用有针对性的在线课堂传播，点对点的基层直播送教，不断扩大中国劳动关系学院在干部教育培训领域的影响力。

三、保障措施

（一）加强组织工作，健全培训制度

按照《2010-2020年干部教育培训改革纲要》、《干部教育培训工作条例》、《2016-2020年全国工会干部教育培训规划》的要求，按照服务大局、与时俱进、改革创新、依法执教、从严管理的原则，进一步调整思路，完善各项干部培训工作的组织管理，包括教师队伍建设、学员管理、培训评估、调研工作、行政管理、后勤服务、班主任工作等， 切实保证培训工作的政治方向和质量效果。

（二）加强作风建设，提高培训工作实效

加强学院培训工作组织部门的作风建设、加强参训学员的党性教育和培训班的学风建设。调动学员学习的内生动力，严肃培训风气，严抓培训纪律，使学员在培训期间专注于培训内容，结合实际、深入思考，达到培训目的。

（三）加强学习，提升培训教师和管理人员的素质

与学校人事处、教务处等职能部门联合，探索建立针对培训教师和管理人员培训的长效机制，通过思想政治学习、研修培训、调查研究、挂职交流等方式，持续提升培训教师和管理人员的专业能力和政治素养，进一步提高培训教学和管理的专业化、规范化水平。

（四）借力智慧校园发展，积极推进培训信息化建设

按照全总《全国工会网上工作纲要》和学校数字化校园规划的要求，积极配合全总和学院推进在线网络教育和管理平台建设，完善网络培训制度，用好大数据、“互联网＋”等技术手段，提高工会干部教育培训在线教学能力。充分引进现代信息技术，提高管理信息化水平，做好基础数据收集、处理、分析、运用，为学校教学、科研以及智库建设提供相关数据支撑服务，建立兼容、开放、共享、规范的工会干部网络培训体系。

（五）加深联系合作，建立互哺式办学模式

充分发挥教育培训的桥梁纽带作用，加深学校与全国各地各级工会组织的联系，开展项目合作，资源共享、共同发展。加强校际之间的交流合作，吸收运用行业内先进培训经验和手段，促进资源优化配置，增强办学活力和实力。加强与学校各部门的协作，联合推动学校的学科建设、教学科研、师资培养、招生就业、基地建设等各项工作，促进学校整体发展。

（六）加强培训基础保障，加大基础设施建设力度

十三五期间，学院将在政策支持、经费保障、设施建设等方面向干部培训工作加大倾斜力度，较大改善干部培训工作在教学调研、场地设施、食宿条件、信息化建设、管理服务等方面的条件。十三五期间，学校第二教学楼将竣工并投入使用，中工大厦将完成装修改造，学校还将与全总国际交流中心积极开展合作，增加培训教学场地面积，更新教室内的电教设备和网络环境；随着学校美丽校园的规划实施，校园将整体发挥文化育人化人的功能，使全总计划内培训任务所必须的教学和生活设施有充分保障和明显改善。同时，学校积极争取全总及相关部门的关心与支持，不断加大对学校工会干部教育培训工作的政策支持与经费投入，稳步提高工会领导干部培训和生活标准，力争达到一流的培训管理服务水平。

四、监督与评估

（一）加强日常监督管理

发挥全总、学校各部门、教师和在训工会干部的监督作用，对日常培训工作进行定期或不定期的督促检查，培训相关部门成立领导小组，定期召开会议，按照各项培训规章制度的相关规定，对培训工作的进度、完成情况和培训效果进行监督，对存在问题及时研究解决方案。

（二）完善评估指标和评估体系

完善分项评估指标，建立由培训主办单位、学员以及第三方构成的综合评估体系，加强对干部培训的机构、课程、教学、管理、服务的评估。

（三）建立监督评估反馈机制

按班次和年度分析各项评估数据，根据评估结果提出改进意见和整改措施，总结培训工作情况，及时通报全总和学校的主管领导和相关部门。

附件

中国劳动关系学院“十三五”工会干部培训专项规划

实施时间表

| 序号 | 具体任务 （或项目、计划） | 时间进度 （落实到年或学期） | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训学员 | 5000人次/年 | 工会干部培训学院 |  |
| 2 | 干部培训专兼职师资 | 2016年：60人 2017年: 68人 2018年: 76人 2019年: 84人 2020年: 90人 | 工会干部培训学院 |  |
| 3 | 干部培训教材 | 2016-2018年：2-3部 2019-2020年：2-3部 | 工会干部培训学院 |  |
| 4 | 建设干部培训课程 | 2016-2017年：70-85门 2018-2019年：85-95门 2020年：95-100门 | 工会干部培训学院 |  |
| 5 | 建设现场教学基地 | 2016-2017年：5-7个 2018-2019年：7-9个 2020年：9-10个 | 工会干部培训学院 |  |
| 6 | 数字化教育培训管理平台 | 2018年：1个数字化管理平台 2019年：1个移动教学平台 2020年：规划筹建工会干部培训网络学院 | 工会干部培训学院 网络信息中心 |  |
| 7 | 培训教学场所建设 | 2018年：大学生公寓会议中心1个（计划内常设教室） 中工大厦会议室3—4个（计划外常设教室） 第一教学楼大教室 （临时教室） 2020年：第二教学楼大教室（临时教室） 高级常设教室（能满足省部级干部培训条件） | 工会干部培训学院 资产处 教务处 | 教室条件应符合干部培训特点，需设施完善、服务到位、相对独立、固定使用 |