中 国 劳 动 关 系 学 院 文 件

院字［2012］33号

关于印发《中国劳动关系学院学生三创项目

管理实施细则》的通知

学院各部门：

为进一步规范我院大学生创新创业项目管理，学院三创工作领导小组特制定《中国劳动关系学院学生三创项目管理实施细则》，请各部门遵照执行。

中国劳动关系学院

学生三创工作领导小组

2012年10月29日

中国劳动关系学院学生三创项目管理实施细则

第一章  总  则

第一条  为规范我院三创项目的申报、立项、评审、结项等管理工作，特制定本实施细则。

第二条  学生三创项目面向全院各系（院）大一至大三的本科学生，公平竞争，专家评议，择优立项。

第三条  各系（院）主管教学工作的系副主任是本系（院）学生三创项目实施的第一责任人。

第四条  学生三创项目实行导师制，每个项目的指导教师由本院中级职称以上（或有博士学位）教师及校外专家承担，负责项目选题至结题的全过程。学生参加者3—5人。学生负责人原则上由高年级学生担任。

第五条  学生三创项目有创新项目、创业项目和创业实践项目。创新项目期限为1年，创业项目和创业实践项目不超过2年。

第二章  申  报

第六条  各系（院）按规范要求在充分论证和综合本部门选题的基础上确定学生三创项目，由各系（院）三创工作领导小组向学院实施办公室申报。

第七条  学生三创项目申报时间一般为每年3月中旬。

第八条  学生三创项目尚未结项或不符合规范要求者不得申请新项目。

第三章  立项评审

第九条  学生三创项目申报人（或指导教师）需向评委会报告选题和设计论证，包括：本课题的基本内容、国内外同类课题研究概况、拟突破的重点和难点、理论意义和实践意义以及申请人和参加者完成本项目的条件。

第十条  评审委员会根据申报人（或指导老师）的选题和论证，对申请项目进行评审。本着注重质量的原则，在充分酝酿的基础上，采用记名投票方式表决，确定本年度三创项目。

第四章  日常管理

第十一条  学生三创项目统一实行编号管理。

第十二条  项目管理方式采取项目申报人（或指导教师）负责制，项目申报人（或指导教师）向学院负责，项目组成员向主持人负责。项目申报人（或指导教师）有权根据研究需要对项目组成员进行调整或撤换，由项目申报人（或指导教师）填写《中国劳动关系学院学生三创项目重要事项变更登记表》报实施办公室审批。

第十三条  建立学生三创项目中期检查制度。根据项目进度和完成质量，项目申报人（或指导教师）需要向实施办公室汇报项目进展情况，中期检查在每年9月至10月进行。

第十四条  为保证学生三创项目顺利实施，各系（院）三创工作领导小组和实施办公室采取不定期的方式，对项目的进展情况进行督导和检查。

第十五条  学生三创实施办公室设在学生处，具体负责创新项目和创业项目日常工作事宜。

第五章  经费管理

第十六条  学生三创项目经费管理参见《中国劳动关系学院三创项目经费管理办法》

第六章  结项和验收

第十七条  凡发表的项目论文，应在页下或论文最后注明“本文为中国劳动关系学院三创项目‘……’的成果，课题组成员为……”，未注明的论文不视为项目结项论文。

第十八条  学生三创项目结项条件

一、创新项目（两个条件均需满足方能结项）

1、以项目组成员身份在公开出版物上发表与研究项目相关的论文至少1篇。

2、向实施办公室提交一份学生参与课题研究的综合报告，包括创新性研究项目设计、研究报告、调研活动（需附调研报告）、搜集文献、成果交流等。此报告由参与学生填写，并在报告后附有有关情况的原始记录。

二、创业项目（前两个条件均需满足方能结项）

1、编制创业计划书一份，明确有每个学生在项目实施中扮演的角色，模拟企业运行。

2、撰写创业报告一份或调研报告一份。

3、成果展示。

第十九条  学生三创项目结项程序

1、由项目申报人到实施办公室申领《中国劳动关系学院学生三创项目结题审批书》

2、由项目申报人向实施办公室提交与研究项目相关的成果原件或复印件一份（复印件应有封面、目录、版权页及论文全文）、成果电子版一份。

3、由实施办公室向学生三创领导小组和评审委员会报告对申请结项的项目进行结项条件审核认定后便可结项。

第二十条  项目申报人和参加者都应严格遵守《中国劳动关系学院学术规范》和《中国劳动关系学院学术道德规范》。结项的成果，应为研究期间的新成果。以往已经结项的成果，不能再作为项目的成果结项。

第二十一条  不能按期结项的项目，须向实施办公室提前一个月正式提出延期申请，填写《中国劳动关系学院学生三创项目重要事项变更登记表》。延期到期仍不能结项者，学院将集中清理。

第七章  指导教师及学生激励措施

第二十二条  指导教师激励措施：1、三创项目结项后，学院将从学院项目配套经费中按照规定配套经费20%的比例给予指导教师指导费；2、三创项目参加省市、部委级别评比获奖者，学院给予表彰、奖励。

第二十三条  学生激励措施：1、三创项目结项合格后，项目组每个成员均给予学分鼓励，即获得2个创新创业学分；2、三创项目顺利结项的学生，在学院学年度各类评奖评优和综合素质测评时获得相应加分；3、对获得阶段性成果的创新创业项目，学生负责人可提出申请，征得指导教师同意后，经各系（院）领导小组和专家组审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业论文（设计）要求，经审核鉴定后可替代本科毕业论文（设计）。

第八章  实  施

第二十四条 本办法由学院学生三创工作领导小组和评审委员会审议通过后实施。由学生处、教务处负责解释。