中国劳动关系学院

大学生创新创业训练计划项目实施管理办法

（试行）

为进一步落实《教育部、财政部关于“十二五”期间实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》精神和《教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知》要求，结合《中国劳动关系学院关于实施“本科教学工程”——大学生创新创业训练计划和建设“大学生校内创新实践基地”的指导意见》和《中国劳动关系学院“大学生创新创业训练计划”项目实施方案》的具体措施，为加强大学生创新创业教育，强化创新创业能力训练，培养适应创新型国家建设需要、适应各行各业发展需要的创新创业型人才，就中国劳动关系学院学生开展创新创业训练计划项目制定以下实施管理办法。

第一条  计划内容

中国劳动关系学院学生创新创业训练计划内容包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

1、创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。创新训练项目可依托已有的校内教学实验室和校外实训基地。

2、创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。创业训练项目可利用已有的校内教学实验室和学院统一安排的场地。

3、创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

4、在不重复推进实施创新、创业训练项目的基础上，积极创造条件，适时开展创业实践项目。创业实践项目的场地需求由学院整体布局，统一安排。

第二条  申报要求

1、创新创业训练计划面向在校全日制本科学生，原则上以一、二、三年级学生为主。鼓励低年级学生申请，鼓励学生团队申请。申请者必须品学兼优、学有余力、有较强的独立思考能力、创新意识和研究探索精神，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣。

2、申请者须以团队为单位，每个团队一般至少由5名学生组成。学院鼓励学生开展跨学科、跨专业、跨年级形式联合申报。

3、申报项目学生需认真填写《中国劳动关系学院创新创业训练计划项目申报书》，自主设计、自主完成、自主管理。项目选题要求思路新颖、目标明确、具有创新性和探索性。

4、各类项目负责人仅限1人，原则上一年级学生不得担任，负责人不得同时申报两个及两个以上的项目。有未结题项目的学生不得申请。

5、申报项目须由学生选定或学院配备指导教师1-2名，指导教师需具备中级（或有博士学历）及以上职称，指导教师指导的项目原则上不超出2个；积极鼓励各项目聘请优秀企业家或行业专家担任导师。

6、创新训练项目实施期限一般为1年，创业训练项目一般不超过2年，创业实践项目在负责人毕业离校前结项或移交给新负责人，或是在能够继续履行项目负责人职责的情况下，以大学生自主创业者的身份继续担任项目负责人，创业实践项目结束时，要按照有关法律法规和政策妥善处理各项事务。各项目实施时间过半时需提交中期报告。申报者要对研究方案及实施过程进行可行性分析，并不断调整优化，保证项目在校期间完成。

第三条  组织职能

1、中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目指导委员会（以下简称“院指导委员会”）负责制定规章制度，领导、组织和协调创新创业计划的开展。中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目专家指导委员会（以下简称“院专家指导委员会”）负责创新创业计划项目的立项审批、结题终审、效果分析评价等工作。院指导委员会下设实施办公室，设在教务处、学工部，具体负责计划的日常组织、管理和协调工作，组织立项统计、中期检查、结题评审、项目成果的总结与推广。

2、各系（院）要成立大学生创新创业训练计划项目指导小组和系（院）级大学生创新创业训练计划项目专家组（以下简称“指导小组”和“专家组”）负责落实本系（院）项目实施的申报初审、立项答辩、中期管理（包括项目的变更，开展中期检查，组织学术交流等）、结题验收等各项具体工作。

3、各系（院）要安排专人负责大学生创新创业训练计划项目的具体实施和管理工作，落实项目初审、材料汇总、档案管理、中期检查、后期结题等具体事宜，做好与实施办公室的联络工作。

4、教务处、学工部（团委）和各系（院）共同负责项目的宣传、发动工作；教务处负责创新训练项目的实施管理，项目的评审和结题；学工部（团委）负责创业训练项目、创业实践项目的立项、评审和结题；干部人事处负责指导教师工作量的核定与奖励；财务处负责项目的经费管理；科研处负责创新项目、创业项目的备案和评比；资产处负责创新项目、创业项目场地和硬件配备。

第四条  项目管理

（一）申报立项

1、每年2月底—3月初启动中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目申报工作。实施办公室发布项目申报通知，阐明项目申报的原则、具体要求和时间安排。

2、项目申请人在导师指导下认真填写《中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目申报表》，提交至负责人所在系（院）。

3、各系（院）组织“指导小组”和“专家组”对项目进行评审，视情况组织答辩，并填写系（院）评审意见，确定本系（院）申报项目。

4、各系（院）汇总《中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目申报表》，按评审成绩高低填写《中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目统计表》报实施办公室。

5、教务处、学工部组织“院专家指导委员会”对项目进行终审，择优推荐国家级大学生创新创业训练计划项目，评审结果报院领导审批，并进行为期一周的公示。

（二）中期管理

1、项目申请人接到批准立项的通知后，应与教务处、学工部及所在系（院）签订项目管理合同书，由财务处和所在系（院）分阶段核拨项目资助经费。不按时签订合同者，按自动放弃处理。

2、各项目实施时间过半时需开展中期检查一次，由各系（院）指导小组负责组织实施。中期检查时项目组应向指导小组提交项目中期进度报告，提供阶段性的实践活动原始记录。中期检查主要是对项目的工作进度、各项工作完成情况、中期成果等给出恰当的评价，提出项目进一步实施的意见和建议。如发现项目申报或实施过程中有弄虚作假或工作无明显进展的现象，应提出及时终止项目运行的建议。中期检查后的“中期检查表”应存于项目档案，并及时交教务处、学工部备案。

3、项目变更或终止应由项目负责人向“指导小组”提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。“指导小组”应进行实事求是的审核，给出同意与否的结论，并提交“院指导委员会”认定并通知执行。

（三）结题验收

项目完成后，项目负责人提出结题申请，由各系（院）组织“专家组”和“院专家指导委员会”共同对项目进行结题验收。项目验收的必须材料为个项目的总结报告，补充材料为论文、设计、专利及相关支撑材料。专家组查验相关结题材料，听取项目组成员的汇报和答辩，在全面评价项目完成情况和成果水平的基础上，对项目作出明确的成绩评定，填写“结题验收表”。各系（院）汇总结材料后交教务处、学工部存档。

（四）后期管理

1、学校教务处、学工部、科研处对创新创业训练计划项目顺利结项的相关学生给予学分鼓励，即获得2个创新创业学分。同时定期组织对创新创业训练项目中的优秀成果进行交流、展示、评选，被评为优秀项目的学生及指导教师，学校将给予表彰奖励，对有实用价值的成果帮助申请专利和组织推广。

2、学校对各系（院）实施大学生创新创业训练计划项目进行整体评价，每年组织一次年度检查并进行计划项目实施效果的综合评价，根据评价结果，适度增减下一年度的项目数。

第五条  经费管理

1、大学生创新创业训练计划经费来源：中央财政专项资金、学校专项配套资金或者社会、个人等资助或捐赠的经费。

2、创新训练项目资助经费由教务处、财务处、项目所在系（院）依据本项目经费管理制度规定共同管理，创业训练项目、创业实践项目资助经费由学工部、财务处、项目所在系（院）依据本项目经费管理制度规定共同管理，所有项目由承担项目的学生使用，保证专款专用，并符合学院专项资金项目管理规定。

3、立项项目经费分三次下拨到项目负责人所在系（院），项目启动后拨付30%，中期检查通过后拨付40%，结题验收通过后拨付30%。项目负责人应做到节约开支，专款专用。

4、经费主要用于项目研究所需的资料费、实验材料费、调研费、会议费等必要开支，不得用于支出劳务费等人员经费。报销单必须由项目负责人填报，创新项目经教务处、创业训练项目及创业实践项目经学工部分别审核后方可到财务处报销。属于国有资产的需资产处审核并签字认可方可报销。具体报销操作流程按照学校财务处有关财务管理制度执行。

5、创新创业训练计划项目资助学生为第一作者发表的论文以及学生以项目为基础申请的专利应标注“中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目资助”，所需费用由项目支付，专利知识产权归学校所有。

6、经核查，对下列情况，系（院）创新创业训练计划指导小组有权责令项目负责人停止使用项目研究经费，将视情节轻重冻结未用经费或追缴已拨经费，对主要责任人予以处罚，并报中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目指导委员会办公室备案：

（1）因申请人执行不力，无故延期又无具体改进措施致使项目无法按预期完成的；

（2）申请人将经费挪作他用的；

第六条  政策保障

1、学校各相关职能部门及各系（院）要积极为参与项目的学生团队及个人免费做好提供实验场地、创业场地、设备以及技术等服务工作。参与项目的学生团队及个人可依托“中国劳动关系学院教学实验中心”平台建立项目展示、开展创新研究和实践。学校各部门要利用多种渠道做好创新创业训练项目的宣传报道和学习交流、互动促进等工作，确保大学生及时了解我校大学大学生创新创业训练计划相关情况，为参与项目的学生提供合作和交流的机会。

2、参加大学生创新创业训练计划结项的学生在各类评奖评优和综合素质评分时获得相应加分。

3、对创新创业计划项目的指导教师，学校根据其指导项目的时间、项目内容计算其指导工作量。有课时量的指导教师按每周每项目1课时计算，没有课时量的指导教师按照指导费的形式适当计算工作量。

4、对取得阶段性成果创新创业计划项目，经学生（限项目组负责人）提出申请，征得指导教师同意后，经各系（院）指导小组和专家组审查，可作为毕业论文（设计）课题继续进行；对于研究成果已经达到毕业论文（设计）要求，经审核鉴定后可代替本科毕业论文（设计）。

第七条  实施时间

本办法自公布之日起实施。

第八条  解释权限

本办法解释权在中国劳动关系学院大学生创新创业训练计划项目指导委员会。